经管政〔2013〕25号

关于印发《浙江理工大学企业管理省重点学科

研究生教育创新项目管理办法》的通知

各系、中心、办公室：

为加强研究生科研创新意识、创新思维和创新能力的培养，根据《浙江理工大学企业管理省重点建设项目规划》，制定了《浙江理工大学企业管理省重点学科研究生教育创新计划项目管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：浙江理工大学企业管理省重点学科研究生教育创新计划项目管理办法

浙江理工大学经济管理学院

二〇一三年十一月十三日

主题词：重点学科  研究生  创新计划项目  通知

浙江理工大学经济管理学院办公室   2013年11月13日印发

附件：

浙江理工大学企业管理省重点学科

研究生教育创新计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强研究生科研创新意识、创新思维和创新能力的培养，提高研究生培养质量，促进我校管理类高层次创新人才的脱颖而出，结合企业管理学科实际，特制定本办法。

第二条  浙江理工大学省重点学科研究生教育创新计划项目（以下简称研究生教育创新计划项目）由企业管理省重点学科拨款设立。

第三条  研究生教育创新计划项目的组织管理工作在学院领导下，由企业管理省重点学科建设小组负责组织评审。学院和学科共同负责跟踪检查、接受和处理有关异议事项以及工作中的其他问题。

第四条  研究生教育创新计划项目的评审工作遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺勿滥”的原则。

第二章  申报和立项

第五条  研究生教育创新计划项目的申报立项工作，由研究生本人申请，导师推荐，学科组织评审，学院和重点学科研究公布确定立项项目。

第六条  申报条件：

（1）申报者为经济管理学院接受全日制学历教育的管理类研究生，且保证毕业前能完成研究生教育创新计划项目；

（2）申报者具有扎实的专业理论知识，具有较好的科研能力；每位申报者在校期间只能以主持人身份申报研究生教育创新计划项目1项；

（3）申报项目应是研究生在导师指导下独立设计的创新选题，研究课题与导师所在学科领域一致或相近，鼓励学科交叉和联合，能反映学科发展方向的课题；

（4）鼓励低年级研究生积极申报研究生教育创新计划项目；有实力冲击省级和校级优秀硕士学位论文的项目优先予以资助；预期成果有较好开发应用前景的项目优先予以资助；照搬导师已立项科研项目的不予资助。

第七条  研究生教育创新计划项目在企业管理省重点学科建设期内，定期资助若干项，研究期限一般为1～2年。

第八条  申报和立项流程：

（1）研究生填写项目申报书，经指导教师同意，向学科提出申请；

（2）学科初审，限额排序推荐至企业管理省重点学科建设小组；

（3）通过专家评审，根据评审结果报学科负责人及学院分管领导审批立项。

第九条  项目的组织实施实行项目负责人制度。负责人应根据申报书中的计划开展科学研究，不得擅自更改研究内容，如确需发生变更，必须出具书面报告，经指导教师和学科同意，报企业管理省重点学科建设小组备案。

第三章  中期管理

第十条  学校对研究生教育创新计划项目实行中期检查制度，由学科组织专家对项目实施内容、进度、阶段性成绩及存在问题等进行检查。

第十一条  项目负责人应按要求准确及时地汇报项目进展情况，经各专业初审后向企业管理省重点学科建设小组提交中期检查报告。

第十二条  中期检查成绩分“优秀、合格、不合格”三等。对于项目执行不力的，企业管理省重点学科建设小组可停止其资助资格，并收回剩余经费。

第四章  结题验收

第十三条  项目负责人须根据项目申报书上的实施进度在项目结题前一个月按照项目申报书要求，经指导教师审核同意后，向企业管理省重点学科建设小组提交项目结题报告和研究成果等材料。

第十四条  企业管理省重点学科建设小组收到结题材料后，检查材料是否符合申报书的计划要求，签署审核意见并及时向学院报送。结题材料如有问题，应及时通知项目负责人更改处理。

第十五条  企业管理省重点学科建设小组每年12月组织专家集中进行验收工作，原则上项目负责人必须参加结题答辩。

第十六条  项目验收研究成果要求：重点资助项目在一级B类及以上刊物发表或录用论文1篇，或者二级及以上刊物发表或录用论文2篇；一般项目在二级及以上刊物发表或录用论文1篇。项目研究成果须注明“浙江理工大学企业管理省重点学科研究生教育创新计划项目”及其项目编号，且第一作者必须为项目组成员，单位必须为浙江理工大学。其他成果折算方法按《浙江理工大学研究生学位论文答辩有关规定》执行。

第十七条  立项项目如需推迟结题时间，应向企业管理省重点学科建设小组提出书面申请，填写延迟结题申请表报学科批准，推迟时间不得超过二个月，且申请验收时间不能晚于项目负责人毕业前一个月。

第十八条  对未按要求完成项目任务或结题验收不通过的项目，企业管理省重点学科建设小组撤销其资助资格，并视情况追回所资助的部分乃至全部资金，其导师所带研究生在两年内不得申报研究生教育创新计划项目。

第五章  经费管理

第十九条  项目资助经费额度，重点资助项目最高资助经费为2000元，一般项目最高资助经费为1000元。

第二十条  项目资助经费划拨至项目负责人名下，项目负责人可凭科研工作所需经费支出的票据，经指导教师签字后，依据学校有关经费使用规定报销。

第二十一条  项目资助经费实行专款专用，经费开支范围仅限于项目研究直接产生的费用，主要包括：成果出版费、图书资料费、差旅费和办公费。其中，办公费不超过资助总经费的10%,差旅费不超过50%。

第六章  其  他

第二十二条  学科鼓励研究生将科研项目转化为学位论文选题；鼓励研究生在研究生教育创新计划项目研究基础上，积极申报大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）；符合申报条件的项目应申报参加“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。

第二十三条  立项项目如发现弄虚作假，一经查实，即撤销其立项资格，追回经费，并按情节轻重报学院和学校相关部门处理。

第二十四条  本办法自公布之日起施行，由企业管理省重点学科建设小组负责解释。